## Zeitplan_Nicola_Mäder
ZEITPLAN Nicola Maeder 22.4.2026 | Tag | Aufwand in Std |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  | 11
| Datum |  |  |  | 2026-04-22 |  |  |  |  | 2026-04-23 |  |  |  |  | 2026-04-24 |  |  |  |  | 2026-04-27 |  |  |  |  | 2026-04-28 |  |  |  |  | 2026-04-29 |  |  |  |  | 2026-04-30 |  |  |  |  | 2026-05-04 |  |  |  |  | 2026-05-05 |  | 2026-05-06 |  |  |  |  | 2026-06-07
| Zeit | Geplant | Effektiv | Differenz | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 15:00 - 17:00 | Reserve | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 15:00 - 17:00 | Reserve | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 15:00 - 17:00 | Reserve | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 15:00 - 17:00 | Reserve | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 15:00 - 17:00 | Reserve | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 15:00 - 17:00 | Reserve | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 15:00 - 17:00 | Reserve | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 15:00 - 17:00 | Reserve | 14:00 - 16:00 | 16:00 - 18:00 | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 15:00 - 17:00 | Reserve | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 12:00
| Benutzte Zeit |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erledigt? | Geplante Zeit |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.5
F+A6:D86ALSCH | Teil 1: Umfeld und Ablauf | 4.5 | 4.5 | 0
TRUE | Dokumentations Template anpassen und vorbereiten | 1 | 1 | 0 | 1
1
TRUE | Projektorganisation, Firmenstandards und Arbeitsorganisation dokumentieren | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0.5
0.5
TRUE | Einfügen von Experten und weiterer Personeninformationen | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0.5
0.5
TRUE | Zeitplan erstellen und pflegen. | 2.5 | 2.5 | 0 |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
[6 empty] | 0.5 | 1.5 | 0.5
TRUE | Teil 2: Projektdokumentation | 1 | 1 | 0
TRUE | Kurzfassung schreiben | 0.5 | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.5
0.5
TRUE | Projektmanagementmethoden, Arbeitsorganisation | 0.5 | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.5
0.5
FALSE | Informieren | 3 | 2.5 | 0.5
TRUE | Aufgabenstellung analysieren | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | . | 1
1
FALSE | Ausgangslage und Zielbild fachlich präzisieren | 1 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 1
[10 empty] | 0.3 | 0.2
FALSE | relevante Metriken mit Stakeholdern abstimmen | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 1
1
FALSE | Planen | 7.5 | 0 | 7.5
FALSE | Architektur für Datenfluss und Komponenten festlegen | 1.5 | 0 | 1.5 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
FALSE | EQL-Abfragen und Datenstruktur planen | 1 | 0 | 1 | [8 empty] | 1
FALSE | Testansatz für Soll-Ist-Vergleich definieren | 2 | 0 | 2 | [10 empty] | 2
FALSE | Arbeitspakete priorisieren | 0.5 | 0 | 0.5 | [11 empty] | 0.5
FALSE | Aussehen des Webinterfaces & des PDF Reporting | 2.5 | 0 | 2.5 | [11 empty] | 1 | 1.5
FALSE | Entscheiden | 4.5 | 0 | 4.5
FALSE | Lösungsvarianten vergleichen | 1 | 0 | 1 | [13 empty] | 1
FALSE | Risiken und Grenzen festhalten | 1 | 0 | 1 | [15 empty] | 1
FALSE | Hauptentscheid dokumentieren und begründen | 2.5 | 0 | 2.5 | [15 empty] | 1 | 1.5
FALSE | Realisierung | 23 | 0 | 23
FALSE | Aufbau Elasticsearch, Kibana | 3 | 0 | 3 | [17 empty] | 1.5 | 1 |  | 0.5
FALSE | Connection erstellen von Cortex Cloud -> Elasticsearch | 1.5 | 0 | 1.5 | [20 empty] | 1.5
FALSE | Datenabfrage, und Datenvorbereitung + Funktionalitätstest | 1.5 | 0 | 1.5 | [21 empty] | 1.5
FALSE | Integration von Daten auf Webseite via Typescript | 5.5 | 0 | 5.5 | [22 empty] | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |  |  | 0.5
FALSE | Erstellen des PDF Reports via Knopfdruck | 4 | 0 | 4 | [26 empty] | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5
FALSE | Systemdokumentation schreiben | 1.5 | 0 | 1.5 | [30 empty] | 1.5
FALSE | EQL-Abfragen bauen | 1.5 | 0 | 1.5 | [31 empty] | 1.5
FALSE | Puffer | 4.5 | 0 | 4.5 | [32 empty] | 1.5 | 1.5 |  | 1.5
FALSE | Kontrollieren | 3.5 | 0 | 3.5
FALSE | Testläufe durchführen und Resultate erfassen | 1.5 | 0 | 1.5 | [36 empty] | 1.5
FALSE | Soll-Ist-Vergleich mit Cortex-Rohdaten | 1 | 0 | 1 | [37 empty] | 1
FALSE | Abweichungen analysieren und korrigieren | 1 | 0 | 1 | [37 empty] | 1
FALSE | Auswerten | 11 | 0 | 11
FALSE | Zielerreichung und Resultatqualität bewerten | 1.5 | 0 | 1.5 | [38 empty] | 1.5
FALSE | Offene Punkte und Grenzen festhalten | 1 | 0 | 1 | [40 empty] | 1
FALSE | Schlussfazit und Kurzfassung | 2.5 | 0 | 2.5 | [41 empty] | 1.5 | 1
FALSE | Dokumentation überarbeiten | 5.5 | 0 | 5.5 | [43 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1
FALSE | Abgabe der Arbeit | 0.5 | 0 | 0.5 | [48 empty] | 0.5
Tägliche Aufgaben / Sonstiges |  | 22 | 2.5 | 19.5
| Dokumentation weiterführen | 22 | 2.5 | 19.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Expertenbesuch | 1 | [9 empty] | 1
| Total | 80 | 10.5 | 69.5
|  | Geplant | Effektiv | Differenz
[10 empty] | Soll-Zustand |  |  |  | Ist-Zustand | [8 empty] | Meilenstein | [5 empty] | Expertenbesuch