## IPA_ISAAC_LINS
Tag | Aufwand in Std |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11
Datum |  |  |  | 2026-03-09 |  |  |  |  | 2026-03-10 |  |  |  |  | 2026-03-11 |  | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-16 |  |  |  |  | 2026-03-17 |  |  |  |  | 2026-03-18 |  | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-03-23
Tätigkeit/ von-bis |  |  |  | 09:00 - 11:00 | 11:00 - 13:00 | 14:00 - 16:00 | 16:00 - 18:00 | Reserve | 09:00 - 11:00 | 11:00 - 13:00 | 14:00 - 16:00 | 16:00 - 18:00 | Reserve | 09:00 - 11:00 | 11:00 - 13:00 | 09:00 - 11:00 | 11:00 - 13:00 | 14:00 - 16:00 | 16:00 - 18:00 | Reserve | 09:00 - 11:00 | 11:00 - 13:00 | 14:00 - 16:00 | 16:00 - 18:00 | Reserve | 09:00 - 11:00 | 11:00 - 13:00 | 14:00 - 16:00 | 16:00 - 18:00 | Reserve | 09:00 - 11:00 | 11:00 - 13:00 | 14:00 - 16:00 | 16:00 - 18:00 | Reserve | 09:00 - 11:00 | 11:00 - 13:00 | 09:00 - 11:00 | 11:00 - 13:00 | 14:00 - 16:00 | 16:00 - 18:00 | Reserve | 09:00 - 11:00 | 11:00 - 13:00 | 14:00 - 16:00 | 16:00 - 18:00 | Reserve | 09:00 - 11:00 | 11:00 - 13:00 | 14:00 - 16:00 | 16:00 - 18:00 | Keine Reserve
Teil 1: Umfeld und Ablauf | 4.5 | 4.75 | -0.25
Zeitplan erstellen / anpassen | 1.5 | 1.25 | 0.25 | 1.5
|  |  |  | 0.75 |  |  |  |  | 0.25 | [5 empty] | 0.25
Vorwort schreiben & Template umschreiben | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0.5
0.5
Detaillierte Aufgabenstellung dokumentieren | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0.5
|  |  |  | 0.25 | 0.25
Projektorganisation beschreiben | 0.5 | 0.75 | -0.25 |  | 0.5
0.75
Firmenstandards deklarieren | 0.5 | 0.5 | 0 |  |  | 0.5
0.5
Arbeitsorganisation aufzeigen | 1 | 1.25 | -0.25 |  |  | 1
[5 empty] | 0.25 | 1
Teil 2: Projektdokumentation | 1.5 | 1.5 | 0
Projektmanagementmethode erläutern | 0.75 | 0.75 | 0 |  |  |  | 0.75
[6 empty] | 0.5 | 0.25
Code Conventions erläutern | 0.75 | 0.75 | 0 |  |  |  | 0.75
0.75
Informieren | 3 | 4.75 | -1.75
Ist-Analyse | 1.5 | 2.5 | -1 | [5 empty] | 1.5
[7 empty] | 0.25 |  | 0.75 | 1.5
Pain Points auflisten | 0.5 | 0.5 | 0 | [6 empty] | 0.5
0.5
Soll-Analyse | 1 | 1.75 | -0.75 | [6 empty] | 1
[11 empty] | 0.5 | 1 |  | 0.25
Planen | 4.5 | 7.25 | -2.75
Project Scope definieren | 1 | 1 | 0 | [7 empty] | 1
[11 empty] | 0.75 | 0.25
Anforderungskatalog aufsetzen | 1 | 0.75 | 0.25 | [7 empty] | 0.5 | 0.5
[12 empty] | 0.25 |  | 0.5
Aktivitätsdiagramme erstellen | 1 | 2 | -1 | [8 empty] | 1
[14 empty] | 0.75 | 1.25
Teststrategie definieren | 0.5 | 1.75 | -1.25 | [10 empty] | 0.5
1.75
Varianten der Struktur der Daten festlegen | 0.5 | 1 | -0.5 | [10 empty] | 0.5
1
Testing Varianten beschreiben | 0.5 | 0.75 | -0.25 | [10 empty] | 0.5
0.75
Entscheiden | 1.5 | 6 | -4.5
Entscheidungskriterien definieren | 0.5 | 1.5 | -1 | [11 empty] | 0.5
[18 empty] | 1 | 0.5
Entscheidungsmatrix ausfüllen & auswerten | 1 | 4.5 | -3.5 | [11 empty] | 1
[18 empty] | 0.75 | 1 |  | 1.75 | 1
Realisierung | 33.5 | 15.25 | 18.25
Excel-Import erstellen | 4.5 | 0.5 | 4 | [12 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5
0.5
Datenschema implementieren | 1.5 | 0.5 | 1 | [15 empty] | 1.5
0.5
Spezielle schichtzuweisungsregeln implementieren | 4.5 | 1.25 | 3.25 | [17 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5
[23 empty] | 1 | 0.25
Schichtgenerierung umsetzen | 7.5 | 4.25 | 3.25 | [20 empty] | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
[24 empty] | 1.25 |  | 1.5 | 1.5
Validierung von Eingaben implementieren | 2.5 | 0.5 | 2 | [27 empty] | 1.5 | 1
0.5
Excel-Export erstellen | 8 | 2.5 | 5.5 | [28 empty] | 0.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
[28 empty] | 1 | 1.5
Fehlerbehandlung & Logging einbauen | 3 | 2.75 | 0.25 | [35 empty] | 1.5 | 1.5
[31 empty] | 1.5 | 1.25
System Tests im CI Integrieren | 1.5 | 2.25 | -0.75 | [37 empty] | 1.5
[33 empty] | 1.5 | 0.75
ReadMe Dokument erstellen | 0.5 | 0.75 | -0.25 | [39 empty] | 0.5
0.75
Kontrollieren | 4.5 | 4.25 | 0.25
Testfälle dokumentieren | 1.5 | 1.5 | 0 | [40 empty] | 1.5
[36 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
Tests durchführen | 1.5 | 1.5 | 0 | [41 empty] | 1.5
[38 empty] | 1 | 0.5
Reserve für Bugfixes | 1.5 | 1.25 | 0.25 | [42 empty] | 1.5
1.25
Auswerten | 6 | 15.75 | -9.75
Persönliches Fazit & Schlusswort schreiben | 0.5 | 0.75 | -0.25 | [44 empty] | 0.5
0.75
Kurzfasung schreiben | 2 | 1 | 1 | [44 empty] | 1 | 1
1
Dokumentation überarbeiten | 1 | 11.5 | -10.5 | [45 empty] | 0.5 | 0.5
[41 empty] | 1.5 |  | 0.5 |  | 1.5 | 2 |  | 2 | 2 | 1.5 | 0.5
Management Summary erstellen | 2 | 1.5 | 0.5 | [46 empty] | 1 | 1
1.5
Abgabe der Arbeit | 0.5 | 1 | -0.5 | [47 empty] | 0.5
1
Tägliche Aufgaben | 21 | 20.5 | 0.5
Arbeitsjournal Weiterführen | 20 | 18.75 | 1.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.75 |  | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |  | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
Expertenbesuch | 1 | 1.75 | -0.75 | [39 empty] | 1
[9 empty] | 0.75 | [33 empty] | 1
Total | 80 | 80 | 0 | Tagestotal in Stunden |  |  |  |  | Tagestotal in Stunden |  |  |  |  | Total |  | Tagestotal in Stunden |  |  |  |  | Tagestotal in Stunden |  |  |  |  | Tagestotal in Stunden |  |  |  |  | Tagestotal in Stunden |  |  |  |  | Total |  | Tagestotal in Stunden |  |  |  |  | Tagestotal in Stunden |  |  |  |  | Tagestotal in Stunden
|  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 4 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 4 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8
| SOLL | IST | Differenz | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 4 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 4 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Legende:
Soll Zeit
Ist Zeit
Differenz
Meilensteine
1.00
0.75
0.50
1.00
0.25
0.75
0.50
1.00
0.75
1.50
1.25
0.50
1.00
1.00
0.75
1.00